# Arbeitsplan regionales Netzwerk Zwickau

## Arbeitsbereich Neigungskurse

| Termin | Schwerpunkt/ Teilziel | Maßnahmen | Verantwortlich | Stand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Etablierung der Netzwerkstruktur |  |  |  |
| 01.09.04 | Festlegung der Struktur für das Schuljahr 04/05 |  Anpassung der Arbeitsgruppen (7 Schulsets) an veränderte Anzahl von Schulen sowie NK-Beratern  Vervollständigung der Liste der Ansprechpartner an Schulen (Fachverantwortliche)  Bekanntgabe über Schulleiterbrief | Herr Oberlein (Netzwerkkoordinator) NK-Berater (=Kerngruppe) NK-Berater (=Kerngruppe) Regionalbegleiter | erledigt erledigt erledigt |
| Ende 1. Halbjahr Mai `05 Schuljahresende | Festlegung der Struktur für das Schuljahr 05/06 (möglichst abgestimmt mit den künftigen Fachberatern) |  Vorschlag zur Bildung überschulischer Fachzirkel (in Anlehnung an Schulsets für WTH/TC)  Gewinnung von Schulsetverantwort-lichen über Schulleiterbrief bzw. individuelle Gespräche  Formulierung der Arbeitsaufgaben für die Schulsets | Netzwerkkoordinatoren Netzwerkkoordinatoren Regionalbegleiter NK-Berater (=Kerngruppe) Netzwerkkoordinatoren | in Arbeit wird wegen derzei-tiger Verän-derung der Schul-land-schaft nicht fortge-setzt |
|  | ### Öffentlichkeitsarbeit |  |  |  |
| Okt. `04 | Aktualisierung der Homepage zu NK (www.profile-zwickau.purespace.de) |  Absprache mit Verantwortlichem für Öffentlichkeitsarbeit (Herr Krauss)  Sichtung vorhandener Veröffentlichungen und Entrümpelung #### Ergänzung durch  Veröffentlichung der Schulsets und der jeweils zugeordneten NK-Berater  Übersicht zur Erreichbarkeit aller NK-Berater des RSAZ  Erfassung der regionalen Fobi-Angebote für das Schuljahr 04/05  Auflistung der Beratungstermine der NK-Berater  Hinweise zu Downloads (Formulare, Musterkurse ...) | Frau Hofmann (Netzwerkkoordinator) | erledigt erledigt siehe oben erledigt (neue Termine und zusätz-liche Ange-bote werden laufend ergänzt) |
|  | ### Umsetzung des Lehrplanes |  |  |  |
| Ende Sept./ Anfang Okt. `04 Mai `05 | Reflektion der Umsetzung der Zentralen Rahmenvorgaben für NK |  zweimaliger Erfahrungsaustausch mit Fachverantwortlichen der Schulen in Gruppen (Schulset)  Bündelung der Ergebnisse  Beratung der Ergebnisse mit Regionalbegleitern | Netzwerkkoordinatoren NK-Berater (=Kerngruppe) Netzwerkkoordinatoren Netzwerkkoordinatoren | erledigt |
| März `05 | Durchführung von Fachzirkeln zur Unterstützung der Arbeit in einzelnen Wahlpflichtbereichen |  Bedarfserfassung über Gespräche mit Fachverantwortlichen  Gewinnung kompetenter Lehrer zur Leitung der Fachzirkel  Erfahrungsaustausch mit Kursleitern einzelner Wahlpflichtbereiche | NK-Berater (=Kerngruppe) | erledigt siehe oben (Ange-bote nicht ange-nommen) |
| 01.09.04 Jan. `05 Schuljahresende | Begleitete Einführung LP |  Auswahl der Schulen  Treffen ausgewählter Kollegen  Aufteilung der notwendigen Aufgaben  Beratung zur Erfassung des Zwischenstands  Endauswertung | Regionalbegleiter Herr Oberlein (Netzwerkkoordinator) Herr Oberlein (Netzwerkkoordinator) Herr Oberlein (Netzwerkkoordinator) Herr Oberlein (Netzwerkkoordinator) | erledigt erledigt erledigt |
| Anfang März `05 | Durchführung von Fortbildungen zur Planung von NK und zur Erstellung von Konzeptionen |  Terminveröffent-lichung in regionalem Fobi-Katalog  Auflistung sichtbar gewordener Probleme  Erfassen weiteren Fobi-Bedarfs | NK-Berater (=Kerngruppe) Netzwerkkoordinatoren Netzwerkkoordinatoren | erledigt erledigt (Lern-ziel-ebene) |
| Schuljahresende | Unterstützung der inhaltlichen Erarbeitung von Kurskonzeptionen durch Ideensammlung |  Erfassung guter Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern  Materialsichtung  Erstellung einer regionalen Angebotsliste möglicher Institutionen und Unternehmen  fortlaufende Ergänzung der Liste | Netzwerkkoordinatoren NK-Berater (=Kerngruppe) Netzwerkkoordinatoren | siehe oben |
| 12.04.05 Schuljahresende | Fortbildungsange-bote für Schuljahr 05/06 |  Fortbildungsbedarf erfassen  Termine festlegen  Inhalte absprechen  nach Beratung mit Fachverantwortlichen Angebote erweitern | NK-Berater (=Kerngruppe) Netzwerkkoordinatoren (+künftige FB) | erledigt erledigt z.Z. nicht mögl. (keine FB) |
|  | ### Bewertung und Zensierung |  |  |  |
| Ende Okt./ Anfang Nov. `04 30.11.04 | Durchführung von Fortbildungen |  Terminveröffent-lichung in regionalem Fobi-Katalog  Auswertung der Fobi-Veranstaltung  Erfassen weiteren Fobi-Bedarfs | NK-Berater (=Kerngruppe) Netzwerkkoordinatoren | erledigt |
| 30.11.04 Mai `05 | Bereitstellung von Beispielen zur prozessorientierten Bewertung im NK |  Beispiele zu Musterkursen bzw. eigenen Konzeptionen erarbeiten  Diskussion mit NK-Beratern  Weitergabe an Fachverantwortliche der Schulen | NK-Berater (=Kerngruppe) Netzwerkkoordinatoren NK-Berater (=Kerngruppe) | in Arbeit z.T. erledigt erledigt |

Ergänzungen mit Stand:  07.05.2005

Durchgeführte Maßnahmen im Schuljahr 2004/2005:

- Sept./Okt. 04	 Beratungen der Schulsets (Erfahrungsaustausch zu Fragen

und Problemen bei NK-Einführung 03/04, aktuelle Probleme,

Fobi-Bedarf)

- Okt./Nov. 04 	 Fortbildung „Bewertung und Zensierung im NK“

(4 Veranstaltungen der Beraterteams)

- März 05	 Fortbildung „Planung und Erstellung von NK-Konzeptionen“

(4 Veranstaltungen der Beraterteams)

- Mai 05	 Beratungen der Schulsets (Erfahrungsaustausch zur

Umsetzung der Konzeptionen, Soll-Ist-Stand und Ursachen

für Differenzen, Hinweise zur Qualitätssteigerung, Erfassung

des Fobi- und Hilfsbedarfs)

Plan für Juni 05:

- Netzwerk-Mitarbeiter gewinnen als Ansprechpartner für einzelne NK-Bereiche

- Kursbeispiele und Beispiele für prozessorientierte Bewertung als Ideenbörse veröffentlichen

Festlegungen der Neigungskursberater (Kerngruppe) für Schuljahr 2005/2006:

- Beraterteams ( 3 Teams + 1 Berater ) arbeiten bis zur Berufung von FB weiter

- Strukturen ( 7 Schulsets ; 2 Sets je Team ) bleiben bis zur Klärung der Schullandschaft erhalten

- Fortbildungstermine:

- Bewertung und Zensierung / prozessorientierte Bewertung

Für NK-Leiter und interessierte Fachlehrer

4 Veranstaltungen (02.11.2005 - 15.11.2005)

- Fächerverbindender Unterricht

Für alle interessierten Fachlehrer

4 Veranstaltungen (18.01.2006 - 25.01.2006)

- Planung von NK / Konzeptionserstellung / Qualitätssteigerung

Für Neueinsteiger und interessierte NK-Leiter

4 Veranstaltungen (05.04.2006 / 06.04.2006)

Thema / Inhalte / Zielgruppen / Orte und Termine sind an RSA übermittelt zur Einarbeitung in Fortbildungskatalog

- Beratungstermine:

- Erfahrungsaustausch (Erfahrungen / Probleme / Fortbildungsbedarf / ...)

Mit Fachverantwortlichen (Ansprechpartner) der Schulen

1 Veranstaltung je Schulset im Mai 2006

- Individuelle Beratung vor Ort

- Erfahrungsaustausch / Beratungen innerhalb der einzelnen NK-Bereiche Terminvereinbarung zu Schuljahresbeginn 05/06